## Milestones
Feature | Priorität | Aufwand | Voraussichtliche Zeit | Fortschritt | Entwickler
Steuerung (WASD, Item: vor, zurück, benutzen) | 8 | 5 | 5 | 95% | Adrian
Player-Klasse erweitern (Attribute, Fachrichtung, Inventar) | 7 | 6 | 6 | 100% | Christoph
Bildschirm-Einteilung (Inventar, Karte, Dialog, Status) | 10 | 7 | 7 | 100% | Sebastian
Kampfsystem/Gameplay | 6 | 8 | 8 | 90% | Tomas
Farbe+Passierbarkeit von Chars festlegen | 6 | 5-8 | 5-8 | 100% | Max
Unterklassen von Creature/Monster: Student-Zombie, WiMi-Zombie, Dozent-Zombie, Student, Tutor, Hausmeister, Mensa-Shop, Mensa-Automat) | 4 | 5 | 5 | 90% | Inga
Karten zeichnen ("Welt"-Karte, Gebäude, Start-, Endbildschirm) | 3 | 10 | 15 | 60%
Item-Klasse, Unterklassen: Nahkampfwaffen, Essen | 2 | 5 | 4 | 100%
Story (Start, Gespräche mit einzelnen Personen, Ende) | 1 | 6 | 6 | 40%
Sichtbarkeit innerhalb der Gebäude | 1 | ? | ? | 100%
Item-Klasse, Unterklassen: Fernkampfwaffen | 1 | 2 | 2
Bosse (Dozenten) | 1 | 3 | 3
Overhead/Unerwartetes | 10 | 5 | 10